BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Tên đề tài: Ứng dụng quản lý thư viện

- Lập kế hoạch dự án

  - Cấu trúc phân công công việc (WBS)

- Tất cả các việc liên quan đến quản trị và thực hiện dự án phần mềm từ bắt đầu đến kết thúc.

- Tối ưu hóa sơ đồ Gantt để thực hiện trong 10 tuần

| Kí hiệu | Công việc | Thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Xác định biểu mẫu, quy định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Lập các bảng danh sách các yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Lập các bảng trách nhiệm các yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | An |
| --- | --- |
|  | Bình |
|  | Chung |

- Sơ đồ Pert:

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian (tuần) | Chi phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | 1 | 7 |
| B | A | 1 | 6 |
| C | B | 1 | 3.4 |
| D | C | 1 | 3.4 |
| E | B | 1 | 4.2 |

- Sơ đồ Gantt:

….

- Quản lý dự án

- Lịch họp tuần: 20h thứ 7 hàng tuần

- Đánh giá và báo cáo tiến độ tuần: Tỉ lệ hoàn thành công việc được giao của các thành viên

- …

- Quản lý cấu hình

- Thiết lập môi trường làm việc: Github

- …

- Đào tạo

- Ngôn ngữ lập trình: C#

- CSDL: SQL Server

- Thực hiện dự án

- Khảo sát yêu cầu:

  - Quản lý đọc giả

  - Quản lý loại đọc giả

  - ….

- Phân tích, thiết kế:

| STT | Chức năng | Thêm | Xóa | Cập nhật | Tìm kiếm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý đọc giả | X | X | X | X |
| 2 | Quản lý loại đọc giả | X | X | X | X |

- Lập trình:

  - Lập trình module 1 thêm, xóa, cập nhật thông tin đọc giả

  - Unit Test module 1 thêm, xóa, cập nhật thông tin đọc giả

  - Sửa lỗi và làm lại module 1 thêm, xóa, cập nhật thông tin đọc giả

  - …

- Kiểm thử:

  - Kiểm thử chức năng:

- Bàn giao sản phẩm:

  - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng (video, .ppt, .doc)

  - Đóng gói cài đặt

  - Ước tính chi phí, giá thành

| Khung giờ làm việc | Thời gian | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Giờ làm việc bình thường | 4h/ngày (1 buổi sáng, hoặc 1 buổi chiều) | 120.000vnđ/người/h |
| Ngoài giờ ngày thường | tối đa không quá 4h/ngày | 180.000vnđ/người/h |
| … |  |  |

- Quản lý rủi ro

  - Phân loại 04 nhóm rủi ro

| Customers & Users |  |
| --- | --- |
| Scope & requirement |  |
| Environment |  |
| Execution |  |

  - Xác định rủi ro:

| Risk type | Possible risks |
| --- | --- |
| Technology |  |
| People |  |
| Organization |  |
| Tools |  |
| Requirements |  |
| Estimation |  |

  - Bảng quản lý rủi ro:

| Mức độ rủi ro | Xác suất xảy ra | Exponent |
| --- | --- | --- |
| Rất thấp (1): rất ít ảnh hưởng Thấp (2): ít ảnh hưởng Trung bình (3): ảnh hưởng trung bình Cao (4): ảnh hưởng nhiều Rất cao (5): ảnh hưởng rất nhiều |  |  |

| Nhóm rủi ro | Rủi ro | Mức độ rủi ro | Xác suất xảy ra | Exponent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope & requirement |  |  |  |  |
| Customers & Users |  |  |  |  |
| Execution |  |  |  |  |
| Scope & requirement |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Scope & requirement |  |  |  |  |
| Scope & requirement |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Execution |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |
| Scope & requirement |  |  |  |  |
| Environment |  |  |  |  |