# TAI LIEU HOP NHAT QUAN LY DU AN PHAN MEM

## 1) Thong tin tai lieu

Du an: AppOrderBill

Pham vi ke hoach: 6 tuan, 5 thanh vien

Tai lieu nguon hop nhat:

- `CNPMNC-Chuong 3-Quan ly du an.pdf`

- `CNPMNC-Chuong 4-Uoc luong gia phan mem.pdf`

- `docs/LAB06_KE_HOACH_AppOrderBill_6Tuan.md`

## 2) Co so ly thuyet Chuong 3 (Quan ly du an)

### 2.1 Muc tieu quan ly du an

Ban giao dung han.

Kiem soat chi phi trong ngan sach.

Dam bao chat luong va muc tieu nghiep vu.

### 2.2 Ky thuat lap ke hoach va kiem soat

WBS (Work Breakdown Structure): chia nho cong viec de quan ly.

Gantt: lap lich va theo doi tien do theo tuan.

PERT/duong gang: mo hinh phu thuoc cong viec va xac dinh nhanh quyet dinh tien do.

Quan ly rui ro: xac dinh, phan tich, lap ke hoach ung pho, kiem soat dinh ky.

### 2.3 Nguyen tac quan ly rui ro

Nhom rui ro chinh: cong nghe, nhan su, to chuc, cong cu, yeu cau, uoc tinh.

Danh gia theo:

- Xac suat xay ra.

- Muc do anh huong.

- Muc uu tien xu ly.

### 2.4 Bang checklist nhom rui ro (theo Chuong 3)

| Nhom rui ro | Mo ta ngan | Vi du ap dung AppOrderBill |
| --- | --- | --- |
| Cong nghe | Rui ro lien quan ky thuat/nen tang | Loi khong tuong thich giua SQLite va MySQL |
| Nhan su | Rui ro ve nang luc/nhan luc | Thanh vien nghi dot xuat trong sprint quan trong |
| To chuc | Rui ro quy trinh/phan quyen | Cham phe duyet scope hoac thay doi yeu cau |
| Cong cu | Rui ro IDE/tool/ha tang | Moi truong Docker tren may thanh vien khac nhau |
| Yeu cau | Rui ro khong ro hoac thay doi | Khach hang thay doi uu tien giua ky |
| Uoc tinh | Rui ro sai so ke hoach | Danh gia thieu cong viec test hoi quy |

### 2.5 Bang muc xac suat va muc anh huong

| Muc | Dinh tinh | Quy uoc diem |
| --- | --- | --- |
| Rat thap | Xay ra rat it/anh huong nhe | 1 |
| Thap | Co the xay ra/anh huong nho | 2 |
| Trung binh | Xay ra o muc vua/anh huong vua | 3 |
| Cao | De xay ra/anh huong lon | 4 |
| Rat cao | Gan nhu chac chan/anh huong rat lon | 5 |

### 2.6 Bang danh gia Exponent (Risk Exposure)

`Exponent = XacSuat x AnhHuong`

| Khoang Exponent | Muc uu tien | Hanh dong khuyen nghi |
| --- | --- | --- |
| 1-9 | Theo doi | Theo doi hang tuan |
| 10-14 | Cao | Co ke hoach ung pho cu the |
| 15-25 | Rat cao | Uu tien xu ly ngay, cap nhat PM hang ngay |

## 3) Co so ly thuyet Chuong 4 (Uoc luong gia phan mem)

### 3.1 Uoc luong kich thuoc

Theo LOC/KLOC (phu thuoc ngon ngu va cach dem).

Theo FP (Function Point), doc lap hon voi ngon ngu lap trinh.

### 3.2 Uoc luong cong suc, thoi gian, chi phi

Chi phi ty le voi cong suc phat trien (effort).

Don vi thong dung: MM/MD.

COCOMO co ban:

- `E = ab x S^bb`

- `T = cb x E^db`

- `P = E / T`

Trong ke hoach ngan han 6 tuan, ap dung uoc luong truc tiep theo PERT + nhan luc + don gia gio cong.

### 3.3 Bang phuong phap uoc luong chi phi (tong hop Chuong 4)

| Phuong phap | Du lieu dau vao | Uu diem | Han che | Muc do phu hop voi bai nay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert judgment | Kinh nghiem chuyen gia | Nhanh, linh hoat | Phu thuoc nguoi danh gia | Trung binh |
| Analogy | Du an tuong tu da lam | Thuc te neu co data lich su | Kho tim du an giong day du | Trung binh |
| Algorithmic (COCOMO) | Kich thuoc + he so dieu chinh | Co cong thuc ro rang | Can he so chuan va data | Cao |
| PERT effort-cost | to/tm/tp + nguon luc + don gia | Sat ke hoach sprint ngn han | Can cap nhat thuong xuyen | Rat cao |

### 3.4 Bang trong so Function Point (tham chieu thong dung)

| Thanh phan FP | Don gian | Trung binh | Phuc tap |
| --- | --- | --- | --- |
| Input (EI) | 3 | 4 | 6 |
| Output (EO) | 4 | 5 | 7 |
| Inquiry (EQ) | 3 | 4 | 6 |
| Internal Logical File (ILF) | 7 | 10 | 15 |
| External Interface File (EIF) | 5 | 7 | 10 |

### 3.5 Bang he so COCOMO 81 co ban

| Loai du an | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 |
| Semi-detached | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 |
| Embedded | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 |

Cong thuc:

`E = ab x S^bb`

`T = cb x E^db`

`P = E / T`

### 3.6 Bang quy doi effort theo don gia gio cong LAB

| Thong so | Gia tri |
| --- | --- |
| Gio lam viec chuan/ngay | 4 gio |
| So ngay lam viec/tuan | 5 ngay |
| Don gia gio cong | 120,000 VND/gio |
| Don gia 1 nguoi-tuan | 2,400,000 VND |

## 4) Hien trang AppOrderBill va pham vi ke hoach

### 4.1 Nen tang hien co

Backend: `src/main/java/com/giadinh/apporderbill`

API: `src/main/java/com/giadinh/apporderbill/web`

JavaFX UI: `src/main/resources/com/giadinh/apporderbill/javafx`

Database va deployment:

- `docker-compose.yml`

- `docker/mysql/init/01-schema.sql`

### 4.2 Pham vi 6 tuan

Uu tien luong chinh: `orders`, `billing`, `kitchen`, `identity`.

Hoan thien parity MySQL va tang test coverage cho luong nghiep vu cot loi.

Hoan tat bo tai lieu ban giao + release demo chay bang Docker.

## 5) WBS va Gantt cho AppOrderBill (6 tuan)

### 5.1 WBS tong quan

| WBS ID | Nhom cong viec | Dau ra |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 | Quan tri du an | Lich hop, bao cao tuan, theo doi tien do |
| WBS-2 | Khao sat/chot yeu cau | Backlog Must/Should/Could, baseline |
| WBS-3 | Phan tich thiet ke | Luong nghiep vu + thay doi DB/API |
| WBS-4 | Trien khai ky thuat | Chuc nang theo scope + test |
| WBS-5 | Kiem thu va on dinh | Bao cao test + sua loi hoi quy |
| WBS-6 | Ban giao | Goi release + tai lieu + demo |

### 5.2 Gantt theo tuan

| Cong viec | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-1 Quan tri du an | X | X | X | X | X | X |
| WBS-2 Khao sat/chot yeu cau | X |  |  |  |  |  |
| WBS-3 Phan tich thiet ke |  | X |  |  |  |  |
| WBS-4 Trien khai ky thuat |  |  | X | X |  |  |
| WBS-5 Kiem thu va on dinh |  |  |  |  | X |  |
| WBS-6 Ban giao |  |  |  |  |  | X |

### 5.3 Bang WBS dictionary (rut gon)

| WBS | Input chinh | Output chinh | Tieu chi xong |
| --- | --- | --- | --- |
| WBS-1 | Ke hoach tong, team availability | Lich hop + bao cao tuan | Co bao cao dinh ky 6/6 tuan |
| WBS-2 | Tai lieu module hien co | Backlog baseline | Backlog duoc PM chot |
| WBS-3 | Backlog da chot | Thiet ke luong + thay doi DB | Team dev/QA thong nhat |
| WBS-4 | Thiet ke + branch code | Chuc nang va test pass | Scope Must hoan tat |
| WBS-5 | Build W4 | Bao cao test + bugfix | Khong con loi blocker |
| WBS-6 | Build on dinh + docs | Ban giao + demo | UAT noi bo dat |

## 6) PERT, duong gang va chi phi cho ke hoach 6 tuan

### 6.1 Cong thuc ap dung

`TE = (to + 4tm + tp) / 6`

`Var = ((tp - to) / 6)^2`

`ChiPhi = TE(week) x 5(ngay/tuan) x 4(gio/ngay) x SoNguoi x 120000`

### 6.2 Bang PERT (A-E)

| Cong viec | Truoc do | to | tm | tp | TE (tuan) | Var | So nguoi | Chi phi (trieu dong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.000 | 0.0044 | 2 | 4.80 |
| B | A | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.033 | 0.0100 | 3 | 7.44 |
| C1 | B | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.000 | 0.0278 | 2 | 9.60 |
| C2 | B | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.983 | 0.0225 | 2 | 9.52 |
| C3 | B | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 1.900 | 0.0278 | 2 | 9.12 |
| D | C1,C2,C3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.050 | 0.0136 | 4 | 10.08 |
| E | D | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.000 | 0.0044 | 3 | 7.20 |

Tong chi phi nhan cong theo PERT: `57.76 trieu dong`.

### 6.2b Bang tinh ES/EF/LS/LF/Slack (theo PERT network)

| Cong viec | TE | ES | EF | LS | LF | Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| B | 1.033 | 1.000 | 2.033 | 1.000 | 2.033 | 0.000 |
| C1 | 2.000 | 2.033 | 4.033 | 2.033 | 4.033 | 0.000 |
| C2 | 1.983 | 2.033 | 4.016 | 2.050 | 4.033 | 0.017 |
| C3 | 1.900 | 2.033 | 3.933 | 2.133 | 4.033 | 0.100 |
| D | 1.050 | 4.033 | 5.083 | 4.033 | 5.083 | 0.000 |
| E | 1.000 | 5.083 | 6.083 | 5.083 | 6.083 | 0.000 |

Nhan xet:

Cong viec co `Slack = 0` la cong viec gang (A, B, C1, D, E).

C2 va C3 co do tre du phong nho, can theo doi sat de khong anh huong moc D.

### 6.3 So do PERT

```mermaid

flowchart LR

startNode[Start] --> A[A YeuCau]

A --> B[B ThietKe]

B --> C1[C1 SecurityIdentity]

B --> C2[C2 MySQLParity]

B --> C3[C3 TestCoverage]

C1 --> D[D IntegrationTest]

C2 --> D

C3 --> D

D --> E[E BanGiao]

E --> finishNode[Finish]

```

### 6.4 Duong gang va thong so tien do

Duong gang du kien: `A -> B -> C1 -> D -> E`.

Ky vong thoi gian duong gang:

- `TE_CP = 6.083 tuan`

Do lech chuan duong gang:

- `Sigma_CP = 0.246 tuan`

### 6.5 Xac suat hoan thanh theo deadline

`Z = (Deadline - Mu) / Sigma` voi `Mu = 6.083`, `Sigma = 0.246`.

| Deadline (tuan) | Z-score | Xac suat hoan thanh |
| --- | --- | --- |
| 6.0 | -0.34 | 36.8% |
| 6.2 | 0.48 | 68.4% |
| 6.5 | 1.69 | 95.5% |
| 6.8 | 2.91 | 99.8% |
| 7.0 | 3.73 | 99.99% |

## 7) Phan cong va quan tri thuc thi

### 7.1 Vai tro 5 thanh vien

TV1: PM/BA

TV2: Backend Core

TV3: Backend Data

TV4: QA/Test

TV5: UI/Docs/Release

### 7.2 Ma tran RACI rut gon

| Cong viec | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | TV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chot yeu cau/backlog | A/R | C | C | C | I |
| Trien khai orders/billing | C | A/R | C | C | I |
| Dong bo MySQL | C | C | A/R | C | I |
| Kiem thu hoi quy | C | R | R | A | I |
| Tai lieu + demo + release | C | I | C | C | A/R |

## 8) Quan ly rui ro theo Chuong 3 ap dung thuc te

| ID | Nhom | Rui ro | Muc do | Xac suat | Exponent | Ung pho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Scope | Thay doi yeu cau giua ky | 4 | 3 | 12 | Chot baseline tuan 1 |
| R2 | Environment | Lech SQLite/MySQL | 5 | 3 | 15 | Chuan hoa schema va data mau |
| R3 | Execution | Don viec tuan 3-4 | 4 | 4 | 16 | Gioi han WIP, daily sync |
| R4 | Users | UAT feedback muon | 3 | 3 | 9 | Moi review som tu cuoi tuan 2 |
| R5 | People | Bien dong nhan su | 4 | 2 | 8 | Backup ownership, handover ngan |

## 9) Deliverables va nghiem thu

| Ma | Deliverable | Owner chinh | Moc hoan thanh |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Baseline yeu cau + backlog | TV1 | Cuoi W1 |
| D2 | Tai lieu thiet ke + DB changes | TV2,TV3 | Cuoi W2 |
| D3 | Ma nguon theo scope + test pass | TV2,TV3,TV4 | Cuoi W5 |
| D4 | Bao cao kiem thu/sua loi | TV4 | Cuoi W5 |
| D5 | Tai lieu nguoi dung + ky thuat | TV5 | W6 |
| D6 | Video demo + checklist release | TV5 | W6 |
| D7 | Bien ban nghiem thu noi bo | TV1 | Cuoi W6 |

## 10) Ket luan

Tai lieu nay da hop nhat noi dung Chuong 3 (quan ly du an), Chuong 4 (uoc luong gia phan mem) va ke hoach LAB06 cua AppOrderBill vao mot file duy nhat. Cac phan WBS, Gantt, PERT, uoc luong chi phi, xac suat deadline va rui ro da duoc dong bo de dung lam tai lieu nop va theo doi thuc thi du an.